## 様式１
様式１ | [55 empty] | 年 月 日
休 日 等 取 得 計 画 兼 実 施 報 告 書
工事年度及び工事番号
工事名
契約日
工期
受注者
計画現場閉所率 | [8 empty] | 計画評価
実施現場閉所率 | [8 empty] | 実施評価
着手期限
期間 |  | 開始日 | 終了日 | 控除前 日数 | 控除後 日数 | 休工 日数 | 期間内 現場閉所率 | 期間内 評価 | 当月 | [30 empty] | 翌月
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1期間目 | 計画
実施
2期間目 | 計画
実施
3期間目 | 計画
実施
4期間目 | 計画
実施
5期間目 | 計画
実施
6期間目 | 計画
実施
7期間目 | 計画
実施
8期間目 | 計画
実施
9期間目 | 計画
実施
10期間目 | 計画
実施
11期間目 | 計画
実施
12期間目 | 計画
実施
13期間目 | 計画
実施
14期間目 | 計画
実施
15期間目 | 計画
実施
16期間目 | 計画
実施
17期間目 | 計画
実施
18期間目 | 計画
実施
19期間目 | 計画
実施
20期間目 | 計画
実施
休工は●、対象外は×

## 記入例1
様式１ | [55 empty] | 令和○○年○○月○○日
休 日 等 取 得 計 画 兼 実 施 報 告 書
工事年度及び工事番号 |  |  |  |  | 令和○年度 下水整 第○号
工事名 |  |  |  |  | 岩出市公共下水道(0000-00)下水管布設工事
契約日 |  |  |  |  | 令和○年○月○日
工期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 ～ 令和○年○月○日
受注者 |  |  |  |  | 株式会社 ○○○○
計画現場閉所率 |  |  |  |  | 15.15% |  |  |  | 計画評価 | [5 empty] | 4週6休未満
実施現場閉所率 | [8 empty] | 実施評価
着手期限（契約後30日以内）
期間 |  | 開始日 | 終了日 | 控除前 日数 | 控除後 日数 | 休工 日数 | 期間内 現場閉所率 | 期間内 評価 | 当月 | [30 empty] | 翌月
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1期間目 | 計画 | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 34 | 62 | 0 | 0% | 4週6休未満
実施
2期間目 | 計画 | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 34 | 34 | 0 | 0% | 4週6休未満 | bar: 当月 1 to 当月 14; 翌月 18 to 翌月 31
実施
3期間目 | 計画 | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 34 | 28 | 0 | 0% | 4週6休未満 | bar: 当月 1 to 当月 14; 当月 29 to 翌月 3; 翌月 18 to 翌月 31
実施
4期間目 | 計画 | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 34 | 28 | 5 | 17.8% | 4週6休未満 | bar: 当月 1 to 当月 14; 当月 16; 当月 24; 当月 29 to 翌月 3; 翌月 7 to 翌月 8; 翌月 14; 翌月 18 to 翌月 31
実施
5期間目 | 計画 | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 34 | 28 | 6 | 21.4% | 4週6休以上 | bar: 当月 1 to 当月 14; 当月 16; 当月 24; 当月 29 to 翌月 3; 翌月 6 to 翌月 8; 翌月 14; 翌月 18 to 翌月 31
実施
6期間目 | 計画 | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 34 | 28 | 7 | 25% | 4週7休以上 | bar: 当月 1 to 当月 14; 当月 16; 当月 23 to 当月 24; 当月 29 to 翌月 3; 翌月 6 to 翌月 8; 翌月 14; 翌月 18 to 翌月 31
実施
7期間目 | 計画 | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 34 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 16; 当月 23 to 当月 24; 当月 29 to 翌月 3; 翌月 7 to 翌月 8; 翌月 13 to 翌月 14; 翌月 18 to 翌月 31
実施
8期間目 | 計画 | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 34 | 28 | 13 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 16; 当月 23 to 当月 24; 当月 27 to 翌月 8; 翌月 13 to 翌月 14; 翌月 18 to 翌月 31
実施
9期間目 | 計画
実施
10期間目 | 計画
実施
11期間目 | 計画
実施
12期間目 | 計画
実施
13期間目 | 計画
実施
14期間目 | 計画
実施
15期間目 | 計画
実施
16期間目 | 計画
実施
17期間目 | 計画
実施
18期間目 | 計画
実施
19期間目 | 計画
実施
20期間目 | 計画
実施
休工は●、対象外は×
自動計算
1.工事情報を入力
2.提出日
3.1期間目の開始日：工事着手日
4.1期間目の終了日：除外日を除いた28日目
5.プルダウンより除外日等『×』を選択
当月の1~14日、翌月の18~31日は対象外
年末年始12/29~1/3の6日間は除外日
控除後日数が28日になっていることを確認
1期間28日なのでそれ以外は朱書きになります
7.プルダウンより休工等『●』を選択
選択数によって期間内評価が自動入力されます。
『4週8休以上』以外朱書きになります。
全てが『4週8休以上』でないと減額対象です。

## 記入例2
様式１ | [55 empty] | 令和○○年○○月○○日
休 日 等 取 得 計 画 兼 実 施 報 告 書
工事年度及び工事番号 |  |  |  |  | 令和○年度 下水整 第○号
工事名 |  |  |  |  | 岩出市公共下水道(0000-00)下水管布設工事
契約日 |  |  |  |  | 令和○年○月○日
工期 |  |  |  |  | 令和○年○月○日 ～ 令和○年○月○日
受注者 |  |  |  |  | 株式会社 ○○○○
計画現場閉所率 |  |  |  |  | 28.5% |  |  |  | 計画評価 | [5 empty] | 4週8休以上
実施現場閉所率 |  |  |  |  | 28.5% |  |  |  | 実施評価 | [5 empty] | 4週8休以上
着手期限（契約後30日以内）
期間 |  | 開始日 | 終了日 | 控除前 日数 | 控除後 日数 | 休工 日数 | 期間内 現場閉所率 | 期間内 評価 | 当月 | [30 empty] | 翌月
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1期間目 | 計画 | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 34 | 28 | 9 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 16; 当月 23 to 当月 24; 当月 29 to 翌月 3; 翌月 6 to 翌月 8; 翌月 13 to 翌月 14; 翌月 18 to 翌月 31
| 実施 | 2023-12-15 | 2024-01-17 | 34 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 14; 当月 16; 当月 24; 当月 29 to 翌月 8; 翌月 14; 翌月 18 to 翌月 31
2期間目 | 計画 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 28 | 28 | 9 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 17; 当月 20 to 当月 21; 当月 27 to 当月 28; 翌月 3 to 翌月 4; 翌月 10 to 翌月 12; 翌月 15 to 翌月 31
| 実施 | 2024-01-18 | 2024-02-14 | 28 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 17; 当月 20 to 当月 21; 当月 28; 翌月 3 to 翌月 4; 翌月 10 to 翌月 12; 翌月 15 to 翌月 31
3期間目 | 計画 | 2024-02-15 | 2024-03-13 | 28 | 28 | 9 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 14; 当月 17 to 当月 18; 当月 23 to 当月 25; 当月 30 to 当月 31; 翌月 2 to 翌月 3; 翌月 9 to 翌月 10; 翌月 14 to 翌月 31
| 実施 | 2024-02-15 | 2024-03-13 | 28 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 14; 当月 17 to 当月 18; 当月 24 to 当月 25; 当月 30 to 当月 31; 翌月 2 to 翌月 3; 翌月 9 to 翌月 10; 翌月 14 to 翌月 31
4期間目 | 計画 | 2024-03-14 | 2024-04-10 | 28 | 28 | 9 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 13; 当月 16 to 当月 17; 当月 20; 当月 23 to 当月 24; 当月 30 to 当月 31; 翌月 6 to 翌月 7; 翌月 11 to 翌月 31
| 実施 | 2024-03-14 | 2024-04-10 | 28 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 13; 当月 16 to 当月 17; 当月 20; 当月 24; 当月 30 to 当月 31; 翌月 6 to 翌月 7; 翌月 11 to 翌月 31
5期間目 | 計画 | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 28 | 28 | 11 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 10; 当月 13 to 当月 14; 当月 20 to 当月 21; 当月 27 to 当月 29; 当月 31; 翌月 3 to 翌月 6; 翌月 9 to 翌月 31
| 実施 | 2024-04-11 | 2024-05-08 | 28 | 28 | 10 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 10; 当月 14; 当月 21; 当月 28 to 当月 29; 当月 31 to 翌月 6; 翌月 9 to 翌月 31
6期間目 | 計画 | 2024-05-09 | 2024-06-05 | 28 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 8; 当月 11 to 当月 12; 当月 18 to 当月 19; 当月 25 to 当月 26; 翌月 1 to 翌月 2; 翌月 6 to 翌月 31
| 実施 | 2024-05-09 | 2024-06-05 | 28 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 8; 当月 11 to 当月 12; 当月 18 to 当月 19; 当月 25 to 当月 26; 翌月 1 to 翌月 2; 翌月 6 to 翌月 31
7期間目 | 計画 | 2024-06-06 | 2024-07-03 | 28 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 5; 当月 8 to 当月 9; 当月 15 to 当月 16; 当月 22 to 当月 23; 当月 29 to 当月 31; 翌月 4 to 翌月 31
| 実施 | 2024-06-06 | 2024-07-03 | 28 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 5; 当月 8 to 当月 9; 当月 15 to 当月 16; 当月 22 to 当月 23; 当月 29 to 当月 31; 翌月 4 to 翌月 31
8期間目 | 計画 | 2024-07-04 | 2024-07-31 | 28 | 28 | 9 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 3; 当月 6 to 当月 7; 当月 13 to 当月 15; 当月 20 to 当月 21; 当月 27 to 当月 28; 翌月 1 to 翌月 31
| 実施 | 2024-07-04 | 2024-07-31 | 28 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1 to 当月 3; 当月 6 to 当月 7; 当月 14 to 当月 15; 当月 20 to 当月 21; 当月 27 to 当月 28; 翌月 1 to 翌月 31
9期間目 | 計画 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 31 | 28 | 9 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 3 to 当月 4; 当月 10 to 当月 11; 当月 13 to 当月 15; 当月 17 to 当月 18; 当月 24 to 当月 25; 当月 31 to 翌月 31
| 実施 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 31 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 3 to 当月 4; 当月 11 to 当月 18; 当月 25; 翌月 1 to 翌月 31
10期間目 | 計画 | 2024-09-01 | 2024-09-28 | 28 | 28 | 10 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1; 当月 7 to 当月 8; 当月 14 to 当月 16; 当月 21 to 当月 23; 当月 28 to 翌月 31
| 実施 | 2024-09-01 | 2024-09-28 | 28 | 28 | 8 | 28.5% | 4週8休以上 | bar: 当月 1; 当月 8; 当月 15 to 当月 16; 当月 21 to 当月 23; 当月 28 to 翌月 31
11期間目 | 計画
実施
12期間目 | 計画
実施
13期間目 | 計画
実施
14期間目 | 計画
実施
15期間目 | 計画
実施
16期間目 | 計画
実施
17期間目 | 計画
実施
18期間目 | 計画
実施
19期間目 | 計画
実施
20期間目 | 計画
実施
休工は●、対象外は×
自動計算